## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 政府法律顾问经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区司法厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区司法厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 97.60 |  | 10 |  | 65.07% |  | 6.51分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 | 150.00 |  | 97.60 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、依法执政、依法行政共同推进，法治新疆、法治政府、法治社会一体建设，坚持把政府法律顾问工作作为推进法治政府建设的重要内容和务实举措，进一步健全政府法律顾问工作机构，加强政府法律顾问队伍建设，完善政府法律顾问工作机制，充分发挥政府法律顾问在法治轨道上推进新疆治理体系和治理能力现代化方面的积极作用。到2025年，实现政府法律顾问从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，全面形成与新疆经济社会发展和法治政府建设进程相适应的政府法律顾问工作体系。 | [5 empty] | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、依法执政、依法行政共同推进，法治新疆、法治政府、法治社会一体建设，坚持把政府法律顾问工作作为推进法治政府建设的重要内容和务实举措，进一步健全政府法律顾问工作机构，加强政府法律顾问队伍建设，完善政府法律顾问工作机制，充分发挥政府法律顾问在法治轨道上推进新疆治理体系和治理能力现代化方面的积极作用。到2025年，实现政府法律顾问从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，全面形成与新疆经济社会发展和法治政府建设进程相适应的政府法律顾问工作体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前置审核政府常务会议议题数量 | 10 | >=100件 | =49件 | 49% | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为年中追加项目，2023年10月签订合同，项目实际开展周期为两个月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选聘律师事务所的数量 | 10 | >=5家 | =5家 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 律师事务所咨询服务 数量 | 10 | >=100件 | =62件 | 62% | 0.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为年中追加项目，2023年10月签订合同，项目实际开展周期为两个月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 坐班律师人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审查文件准确率 | 5 | >=98% | =98% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审查工作按期完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 顾问资金发放及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 坐班律师顾问年均成本 | 5 | <=26.1万元 | =26.1万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 律师事务所咨询业务年均成本 | 5 | <=11万元 | =11万元 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项法律顾问服务成本 | 10 | <=42.80万元 | =42.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 律师师事务所满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 77.01分